## wbs
캡스톤 디자인 : 조진세
[7 empty] | 45180 | 9월 |  |  |  |  | 10월 | [5 empty] | 11월 | [5 empty] | 12월 | [5 empty] | 1월 | [5 empty] | 2월 | [5 empty] | 3월 | [5 empty] | 4월 | [5 empty] | 5월
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | 45180 | 45184 | 45189 | 25 | 30 | 5 | 10 | 75 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 46 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 46 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 46 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 46 | 20 | 25 | 59 | 5 | 10 | 46 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 46 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 46 | 20 | 25 | 59
분석 | 주제 회의 및 기업 선정 |  |  | 45180 | 45199 | 19일
|  | 멘토 기업 선정 | 조영후 | 45180 | 9월 18일 | 7일
|  | 작품 벤치마킹 | 조보근 | 9월 11일 | 9월 30일 | 19일 | 벤치마킹 보고서
|  | 기업 벤치마킹 | 조보근 | 9월 11일 | 9월 30일 | 19일 | 벤치마킹 보고서
|  | 아이디어 주제 | 신세영 | 45180 | 45199 | 19일 | 프로젝트 계획서
| 요구 분석 및 준비 단계 |  |  | 45187 | 45221 | 35일
|  | 요구 분석 | 조보근 | 45187 | 45214 | 27일 | 요구사항 분석서
|  | 시스템 분석 | 신세영 | 45187 | 45214 | 27일
|  | 환경 분석 | 조보근 | 9월 25일 | 45214 | 20일
|  | 기초 설계 | 신세영 | 45194 | 45221 | 28일 | 프로젝트 계획서
|  | 기능적 요구 사항 | 조보근 | 45194 | 45221 | 28일 | 요구사항 분석서
|  | 비기능적 요구 사항 | 조보근 | 45194 | 45221 | 28일 | 요구사항 분석서
|  | 개념적 데이터 모델 정리 | 조보근 | 9월 25일 | 10월 22일 | 28일 | 요구사항 분석서
|  | 인터페이스 요구사항 | 조보근 | 9월 25일 | 10월 22일 | 28일 | 요구사항 분석서
설계 | 설계 단계 준비 |  |  | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일
|  | 아두이노 | 조진세팀 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일 | Study 자료
|  | 데이터 베이스 | 조진세팀 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일 | Study 자료
|  | C 언어 | 조진세팀 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일 | Study 자료
|  | DDS 데모 | 조진세팀 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일 | Study 자료
|  | 신호등 체계 학습 | 조진세팀 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12 | Study 자료
|  | 컨텐츠 맵 정리 | 신세영 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일
|  | 요구사항 기능 정의 | 조보근 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일 | 요구사항 분석서
|  | 메인 레이아웃 설계 | 신세영 | 10월 23일 | 11월 5일 | 12일
| 컨텐츠 수집 |  |  | 11월 6일 | 11월 13일 | 8일
|  | 필요한 재료 탐색 | 조보근 | 11월 6일 | 11월 10일 | 5일
|  | 컨텐츠 정리 및 취합 | 조영후 | 45236 | 11월 10일 | 5일
|  | 원고 검토 | 조영후 | 11월 10일 | 11월 13일 | 3일
| 시스템 설계 |  |  | 11월 6일 | 11월 7일 | 2일
|  | 인터페이스 설계 | 최진성 | 11월 6일 | 11월 7일 | 2일
|  | 시스템 설계 | 조보근 | 11월 6일 | 11월 7일 | 2일 | 시스템 설계서
개발 | 준비 단계 |  |  | 11월 8일 | 11월 10일 | 2일
|  | 시스템 구현 준비 | 신세영 | 11월 8일 | 11월 10일 | 2일
| 기능 구현 |  |  | 11월 8일 | 12월 5일 | 30일
|  | 보행자 신호등 기능 구현 | 조영후 | 11월 8일 | 12월 5일 | 30일
|  | 차량 신호등 기능 구현 | 조영후 | 11월 8일 | 12월 5일 | 30일
|  | 방범 카메라 기능 구현 | 조보근 | 11월 8일 | 12월 5일 | 30일
|  | 상호작용 모니터 기능 구현 | 신세영 | 11월 8일 | 12월 5일 | 30일
|  | 인터페이스 기능 구현 | 최진성 | 11월 8일 | 12월 5일 | 30일
| 개발 |  |  | 11월 13일 | 45350 | 111일
|  | 1차 프로토 타입 개발 | 조진세팀 | 11월 8일 | 12월 5일 | 20일
|  | 1차 프로토 타입 정리 | 조보근 | 12월 1일 | 12월 5일 | 5일 | 1차 프로토 타입 보고서
|  | 2차 프로토 타입 개발 | 조진세팀 | 45292 | 45350 | 58일
|  | 2차 프로토 타입 정리 | 조보근 | 45336 | 45350 | 14일 | 2차 프로토 타입 보고서
| 시스템 개발 |  |  | 11월 5일 | 45350 | 125일
|  | 시스템 구조 설계 | 신세영 | 11월 5일 | 45350 | 125일
|  | 기능 구현 및 적용 | 신세영 | 11월 5일 | 45350 | 125일
테스트 | 테스트 및 보완 |  |  | 3월 1일 | 3월 31일 | 30
|  | 테스트 계획 | 최진성 | 3월 1일 | 3월 31일 | 30일
| 단위 테스트 |  |  | 3월 1일 | 5월 14일 | 75일
|  | 테스트 케이스 | 최진성 | 3월 1일 | 5월 14일 | 75일 | 테스트 케이스
|  | 테스트 보고 | 최진성 | 3월 1일 | 5월 14일 | 75일 | 테스트 보고서
|  | 유지보수 | 최진성 | 3월 1일 | 5월 14일 | 75일
최종 | 최종 보고 및 전시회 |  |  | 5월 14일 | 5월 28일 | 14일
|  | 최종 보고 | 조영후 | 5월 14일 | 5월 21일 | 7일 | 최종 보고서
|  | 작품 전시회 준비 | 조영후 | 5월 21일 | 5월 28일 | 7일 | 작품 전시회 발표 자료